健康谣言侦探——科学守护银发族小课堂活动策划案

一、活动概况

活动名称：健康谣言侦探——科学守护银发族小课堂

活动时间：2026年7月2日与2026年10月7日

本期主题：看到预防老年痴呆的信息，我该如何判断

发起/主办：SUSTech-BIO（南方科技大学iGEM团队ORCA项目）

合作单位：社区/长者服务中心

活动对象：社区长辈

参加人数：15—20位长辈

活动时长：约40分钟

活动场地：有座椅、通风良好的活动室；最好有投影，无投影团队自带便携投影/音响

活动性质：公益科普，全程免费，不收取任何费用；不提供医疗诊断和用药建议；不推销任何药品、保健品或医疗服务

二、活动目标

- 帮助长辈记住辨别健康信息的“四问”金句：谁说的？有没有根据？是不是想让我花钱？说法从哪来？

- 围绕“预防老年痴呆”常见信息，识别生活方式、保健品、网络宣传、偏方推荐四类典型说法中的风险点。

- 引导长辈形成行动习惯：话说得太满要打问号；保健品认“蓝帽子”但不是药；标题越夸张越警惕；拿不准就问正规医疗机构或社康医生。

- 发放科普手册和小礼品，收集简单反馈，形成活动照片和情况记录，便于中心留档。

三、核心教学内容

课堂以“信息四问”为主线，每类说法配1—2个通俗例子，允许长辈随时打断提问。

| 场景 | 常见说法/话术 | 判断要点 |
| --- | --- | --- |
| 生活方式 | 运动、饮食、睡眠、社交“保证不得老年痴呆”“逆转” | 只能降低风险，不能保证不得病；说得太满要警惕 |
| 保健品 | “专家推荐”“治疗/根治”“几个疗程见效” | 认“蓝帽子”标志；保健品不是药；包装写“治疗”“根治”涉嫌违规宣传 |
| 网络宣传 | “震惊体”“包治百病”“专家推荐” | 标题越夸张越要警惕；看作者是谁、有没有出处、是科普还是带货 |
| 偏方和推荐 | 来路不明的偏方、熟人推荐“神方” | 别轻信；拿不准就去医院或社康问医生；多问一句“来源是什么” |

互动典型宣传语示例：“三个疗程逆转老年痴呆”“专家推荐，包治百病”“吃了这个就不用去医院”。请长辈现场找问题，答对给小礼品。

四、活动流程（约40分钟）

| 时间 | 环节 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 0—5分钟 | 开场破冰 | 团队介绍；询问长辈“平时在电视、手机上看到过哪些‘预防老年痴呆’的宣传”，收集例子用于后续讲课 |
| 5—11分钟 | 场景一·生活方式 | 运动、社交、饮食、睡眠只能“降低风险”，不能“保证不得”；警惕“逆转”“根治” |
| 11—18分钟 | 场景二·保健品 | 认“蓝帽子”标志；保健品不是药；包装写“治疗/根治”涉嫌违法宣传 |
| 18—25分钟 | 场景三·网络宣传 | “震惊体”“包治百病”“专家推荐”是典型话术；看是科普还是带货 |
| 25—30分钟 | 场景四·偏方推荐与医疗建议 | 不听信来路不明偏方；只听正规医疗机构和医生的；多问“来源是什么” |
| 30—36分钟 | 谣言侦探互动 | 出示2—3条典型宣传语，请长辈现场找问题，答对小礼品 |
| 36—40分钟 | 总结收尾 | 重复“信息四问”金句；发科普手册和小礼品；请长辈填简单反馈表 |

五、物料与人员准备

团队准备：讲课PPT、便携投影或音响（中心无投影则自带）、科普手册、小礼品、伴手礼（水果、鸡蛋，如中心允许）、签到表、反馈表、笔、拍照设备。

人员分工建议：

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 主讲人 | 按四个场景讲课，控制节奏，回应提问 |
| 主持/互动 | 开场收集例子、组织“谣言侦探”互动、发放礼品 |
| 签到场务 | 签到、引导入座、维持现场、协助反馈表 |
| 摄影记录 | 拍现场照片、记录活动情况（需征得同意/中心确认） |
| 物料统筹 | 手册、礼品、伴手礼、投影音响等清点与布置 |

中心配合三件事：一是帮忙招募15—20位长辈；二是提供场地（座椅、通风，最好有投影，没有也没关系）；三是活动当天安排一位工作人员现场照应。

六、招募与宣传口径

建议招募话术：

我们是SUSTech-BIO（南方科技大学iGEM团队ORCA项目），来做一场免费公益科普小课堂。主题是“看到预防老年痴呆的信息，我该如何判断”。约40分钟，教大家用四个问题辨别真假信息，有科普手册和小礼品。全程免费，不卖产品，不看病不开药。欢迎15—20位长辈参加。

七、时间推进与现场执行

活动前7天：确认场地、人数、投影音响、伴手礼是否允许带。

活动前3天：确认招募人数；准备PPT、手册、礼品、反馈表；与中心确认长辈过敏忌口情况。

活动前1天：提醒时间地点；检查设备物料。

当天提前30—40分钟：布置场地、调试投影音响、签到准备。

活动结束后：发放反馈表；整理照片和简单情况反馈给中心留档。

八、风险与合规说明

- 本活动为纯科普，不提供任何医疗诊断和用药建议，身体问题请以医生意见为准。

- 不推荐具体药品、保健品品牌，不进行任何产品推广和销售。

- 全程免费，不向长辈收取任何费用。

- 伴手礼如有过敏或忌口，提前和中心确认并留意。

- 拍照记录需征得长辈和中心同意；不收集不必要的个人信息。

- 现场如遇长辈咨询个体病情，统一引导：“这个需要问医生或社康，我们今天只讲怎么辨别信息。”

- 互动以提醒为主，不制造恐慌，语言通俗、尊重长辈。

九、评估与留档

过程指标：签到人数15—20人；互动参与人数；手册和小礼品发放数量。

反馈内容：是否听得懂、是否记住“四问”、对活动是否满意、后续想听什么主题。

留档材料：签到表、反馈表、现场照片、活动简况，活动后整理给中心。

十、预算说明

科普手册、小礼品、伴手礼、打印物料、便携投影/音响等由SUSTech-BIO团队承担；不向参与长辈收取任何费用，不涉及医疗产品推广。具体金额由团队内部核定。